丰乐服务区中央空调安装工程项目

询

比

文

件

采购人：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

二〇一九年八月

目  录

第一章  询比公告	4

第二章  竞标人须知	7

第三章  评标办法（综合评估法）	24

第四章  合同条款及格式	30

第五章  工程量清单	67

第六章  图  纸	68

第七章  技术标准和要求	69

第八章  响应文件格式	72

- 询比公告

丰乐服务区中央空调安装工程项目询比公告

本项目“丰乐服务区中央空调安装工程项目”已由安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司批准实施，采购人为安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司。现对“丰乐服务区中央空调安装工程项目” 以资格后审方式进行公开询比采购，欢迎符合条件的竞标人参加。

一、项目概况

1、项目名称：丰乐服务区中央空调安装工程项目

2、项目地点：合安高速丰乐服务区

3、资金来源：业主自筹

4、项目内容：丰乐服务区双侧建筑总面积约19000㎡，共分上下两层。其中本次主要施工安装区域为一层区域的中央空调（二层区域暂不考虑）及排风设施的采购安装。建筑功能主要为餐厅、便利店、休息大厅及公共卫生间等。

5、项目概算：199.68万元。

6、采购类别：工程类

7、标段划分：共划分为1个标段

8、项目工期：30日历天（具体开工日期以发包人签发开工令为准）。

二、资格要求

1、资质要求：竞标人须是经中华人民共和国工商注册的独立法人，具有有效的营业执照；具备机电工程施工总承包叁级或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质 ，且具有有效的安全生产许可证。

制造商须通过ISO9000、ISO14000、OHSAS18000系列认证，有国家强制性产品认证证书(3C)、全国工业产品生产许可证。

如竞标人不是制造商则需提供空调专业制造商针对本项目的唯一授权，不接受同一品牌的两家及以上代理商。

2、业绩要求：近三年（2016年1月1日至今）独立完成过1个单项合同金额在100万元及以上的中央空调设备供货及安装业绩。业绩证明材料以合同及完工验收报告（应有建设单位盖章）为准，业绩金额以合同为准，业绩时间以完工验收报告载明的验收合格时间为准。

3、项目经理最低要求： 拟派项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格，具有安全生产考核合格证书（B证）且注册在本公司。竞标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理社保缴费证明复印件（缴费截止时间应在竞标截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月），并加盖缴费单位证明专用章。

4、信誉要求：没有在 “信用中国”官网（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入被执行人名单。

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包或者未划分标包的同一采购项目投标。

6、本项目不接受联合体投标。

7、竞标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

(1)竞标人被人民法院列入失信被执行人的。

(2)竞标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。

(3)竞标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

(4)竞标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

(5)竞标人被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的。

三. 询比文件的获取

1、询比文件获取时间：2019年9月16日上午09:00--2019年9月24日下午12:00（北京时间）。

2、询比文件及相关资料领取：请各竞标单位在安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站自行下载询比文件。

四．响应文件的递交及相关事宜

1、 采购人不组织踏勘现场，竞标人可自行对项目现场进行充分考察。

2、 采购人不组织召开竞标预备会。

3、 响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年9月24日14时30分，递交地点为安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司。采购人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，竞标人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。

4、 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五. 发布公告的媒介

本次询比公告在安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站上发布。

六. 联系方式

项目单位：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

地  址：合肥市望江西路520号

联系人：王工  张工

电  话：0551-65333776   0551-65333926

七．其他事项

1.采购人不组织现场考察与标前会议，竞标人可根据需要自行组织进行现场考察，现场考察期间的交通、食宿等由竞标人自行安排，费用自理。

2.响应文件递交的截止时间（投标截止时间）为2019年9月24日下午14:30，递交地点为安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司七楼会议室。采购人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。竞标人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议，否则将视其默认评审结果。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

3. 本项目竞标保证金金额为：30000元；若采用电汇（转账）形式，竞标保证金必须由竞标人的基本账户一次性汇入本公告所示账户，并在2019年9月24日上午9:30前到账，否则视为无效；若采用银行保函形式，则应由竞标人开立基本账户的银行开具，银行保函应采用询比文件提供的格式，银行保函原件装订在响应文件的正本之中。

4.本次响应文件必须胶装，否则本次响应文件不计入有效竞标报价。

5.请于响应文件递交时另单独复一份开户行信息（开户行地址、开户行账号）以及收款收据单并盖公司财务章，以便后期退还竞标保证金。

八. 保证金账户（竞标单位基本户开户行汇入）

户   名： 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

开户银行：中国工商银行合肥市高新技术产业开发区支行

账    号： 1302011919201123880

2019年9月15日

- 第二章 竞标人须知

| 名称 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 资金来源及比例 | 业主自筹，100% |
| 资金落实情况 | 已落实 |
| 是否接受联合体竞标 | √不接受 |
|  | □接受，应满足下列要求： |
| 竞标预备会 | √不召开 |
|  | □召开，召开时间：/ |
|  | 召开地点：/ |
| 分包 | √不允许 |
|  | □允许，分包内容要求：/ |
| 偏差 | √不允许 |
| 竞标人要求澄清询比文件 | 时间：递交响应文件截止之日2天前 |
| 询比范围 | 施工图纸范围内的所有设备（详工程量清单）、材料供货（包括装卸、运输损耗、仓储保管）、安装施工、调试、检测、维修、人员培训及其他卖方义务，即由卖方负责合同设备的安装（包括与安装有关的管道、电线及配管、冷媒、控制系统等）调试、报验，期间发生的一切费用由卖方负责，直至交付买方使用。 |
| 询比文件澄清发出的形式 | 以公告形式发出，采购人不再以其他方式通知。 |
| 构成响应文件的其他资料 | 有关本项目的补遗书或与本项目有关的资料 |
| 最高竞标限价 | 最高竞标限价：199.68万元 |
| 竞标报价的其他要求 | 1、竞标人按照询比文件中提供的价格清单及填写要求填写； 2、计价方式：采用 综合单价报价法；本合同为 固定单价 合同； 3、综合单价包含设备采购、安装费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、风险等所有费用。 |
| 竞标有效期 | 自竞标人提交响应文件截止之日起计算60天 |
| 竞标保证金 | 竞标保证金的金额：人民币肆万元整（￥30000元）。 竞标保证金开户银行、户名、账号见询比公告。 竞标保证金的递交到账的截止时间为：2019年9月24日上午9:30 竞标保证金的形式：电汇（转账）或银行保函 竞标保证金必须在竞标截止时间前由竞标人的基本账号一次性汇入上述指定账户并到账，否则视为竞标保证金无效。若采用银行保函形式，则应由竞标人开立基本账户的银行开具，银行保函应采用询比文件提供的格式，银行保函原件装订在响应文件正本之中。 |
| 其他可以不予退还竞标保证金的情形 | / |
| 资格审查资料的特殊要求 | √无 |
|  | □有，具体要求： |
| 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2016年1月1日至今 |
| 是否允许递交备选竞标方案 | √不允许 |
|  | □允许 |
| 响应文件副本份数及其他要求 | 响应文件正本份数：1份，副本份数：2份 其他要求：中标单位签订合同时补充2份。 |
|  | 是否要求提交电子版文件：是 |
|  | 其他要求：正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样 |
| 响应文件是否需分册装订 | □不需要 |
|  | √需要，分册装订要求：分别编制响应文件第一个信封（商务文件和技术文件）和第二个信封（报价文件）； 响应文件第一个信封（商务文件和技术文件）和第二个信封（报价文件）必须分开装订和密封。 |
| 封套上应载明的信息 | 响应文件第一个信封（商务及技术文件）封套： 采购人名称： （项目名称） 第一个信封（商务及技术文件）响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 竞标人名称：. 响应文件第二个信封（报价文件）封套： 采购人名称： （项目名称） 第二个信封（报价文件）响应文件 在响应文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启 竞标人名称：. 注：1、响应文件正本和副本分别制作、装订，正副本须密封在一起，在标书封面上清楚地标明 “正本”、“副本”字样。 2、商务技术文件电子版（U盘）均放入“商务及技术文件部分” 密封袋。 3、报价文件软件版（U盘）放入“报价文件部分” 密封袋。 如果响应文件没有按规定装订、分装并须分别加盖竞标人单位公章和法定代表人或者委托代理人签字密封，采购人拒绝接受。 |
| 竞标截止时间 | 同询比公告 |
| 递交响应文件地点 | 同询比公告 |
| 响应文件是否退还 | √否 |
|  | □是，退还时间：/ |
| 开标时间和地点 | 开标时间：同竞标截止时间 开标地点：同递交响应文件地点 |
| 开标程序 | （1）密封情况检查：竞标单位代表 |
|  | （2）开标顺序：随机 |
| 评审小组的组建 | 评审小组构成：5人，其中采购人代表2人，专家评审3人。 |
| 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站 公示期限：2日 |
| 是否授权评审小组确定成交人 | □是 |
|  | √否 |
| 质保期 | 本项目免费质保期期限为2年。 |
| 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行保函或电汇或汇票；采用银行保函时，出具履约担保银行级别须为国有或股份制商业银行支行及其以上。 |
|  | 履约保证金的金额：3%签约合同价 |
|  | 履约担保提交地点：签定合同的项目单位 |
|  | 履约保证金退还时间：按照合同规定设备全部运抵交货地点安装完毕并经需方验收合格后的10个工作日内。 |
| 总包管理费及水电费 | 1总承包管理及配合服务费：竞标人投标报价已经包含总包管理费及配合服务费（含水电费），按合同结算价款（设备价格除外）的2%（含税）计取总承包管理及配合服务费，由现场总包单位出具等额合规的增值税专用发票（费用已含税）。 以上所有费用由中标人支付给总承包单位，竣工结算经造价咨询单位审核定案后，采购人支付结算工程款前由中标人提供与总承包单位的结清证明。 |
| 补充的其它内容 | 空调通风工程与总包工程施工范围界定： 一、总包工程施工范围： 1.从配电柜至中央空调室内外机电源控制柜的全部电源线路 2.公厕抽排风结构、从配电控制柜至风机处电源线。 二、本次空调通风工程施工范围： 1.中央空调及分体式冷热泵屋顶空调系统、公厕抽排风（含主机、分机、风管、配件、风口、支吊架、冷媒管道、冷凝水管道、空调控制等） 2.管道等穿墙套管与管道的封堵 3.空调室内机控制线路、控制器。 4.空调主机的电源控制箱电源出线至空调主机。 5.空调室外主机至室内机的电源接线 |
|  | 1竞标人须在现场具备施工条件时无条件响应采购人要求组织施工，竞标人在投标报价时应充分考虑由此带来的影响，不得因此寻求索赔，相关费用视为已含在竞标报价中； 2因现场施工需要所发生的排水、材料设备送检等工作由竞标人负责，相关费用视为已含在竞标报价内； |
| 是否采用电子采购竞标 | √否 |
|  | □是，具体要求：/ |
| 品牌厂家委托授权书 | 竞标人须将所投品牌厂家授权书复印件装订标书内，原件一并装入档案袋被查。 |
| 竞标保证金退还 | 未中标单位在中标公示结束后5个工作日内带银行电子转账回单、收据至驿达公司退还。 |
| 进场施工情况 | 房建主体工程已结束，施工现场条件已具备安装条件，安装工期较为紧张，中标单位需无条件配合发包人进行抢工期的安排。（抢工费不予考虑） |
| 竞标人放弃中标资格，将没收竞标保证金并作为不良记录纳入行业信用信息管理系统。 |  |
| 本项目所有保险由施工单位结合项目要求自行考虑承担和支付，并包含在所报的单价和总价内。 |  |
| 采购人将进一步核查竞标人在响应文件中提供的材料，若在评标期间发现竞标人提供了虚假资料，采购人有权对竞标人的响应文件作废标处理，并没收其竞标保证金；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的竞标人提供了虚假资料，采购人有权取消其中标资格并没收其竞标担保；若在合同实施期间发现竞标人提供了虚假资料，采购人有权中止合同，并将竞标人弄虚作假行为上报省级行业主管部门，并作为不良记录纳入行业信用信息管理系统，因提供虚假材料导致合同中止，由此产生的所有损失及责任由竞标人负责。 |  |
| 1、本项目后期有可能涉及中央空调、抽排风设备或部分配件的局部或尺寸的细微调整，需进行优化设计，竞标单位在竞标报价时应充分考虑此部分的费用，综合各因素和风险自行报价，中标后不予调整。 |  |
| 响应文件开标过程中，若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其竞标报价不参加评标基准价的计算： （1）未在竞标函上填写竞标总价； （2）竞标报价或调价函中的报价超出采购人公布的最高竞标限价(如有)。 （3）竞标报价或调价函中的报价的大写金额无法确定具体数值； （4）竞标函上填写的标段号与响应文件封套上标记的标段号不一致； （5）竞标报价函大写金额报价与分项报价表中的竞标报价不一致，由四舍五入引起的除外。 |  |
| 注：1.竞标人可选用推荐品牌或优于推荐品牌质量标准的其它品牌；同时应在响应文件格式中竞标设备技术性能指标的详细描述提供相关技术参数，否则报价不计入有效报价。 |  |

竞标人须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国询比投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本询比项目已具备询比条件，现对本标段施工进行询比。

1.1.2 本询比项目采购人：见竞标人须知前附表。

1.1.3 本标段询比代理机构：见竞标人须知前附表。

1.1.4 本询比项目名称：见竞标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见竞标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本询比项目的资金来源：见竞标人须知前附表。

1.2.3 本询比项目的资金落实情况：见竞标人须知前附表。

1.3 询比范围、工期和质量要求

1.3.1 本次询比范围：见竞标人须知前附表。

1.3.2 本标段的工期：见竞标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见竞标人须知前附表。

1.4 竞标人资格要求

1.4.1竞标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见竞标人须知前附表；

（2）业绩要求：见竞标人须知前附表；

（3）信誉要求：见竞标人须知前附表;

（4）项目经理资格：见竞标人须知前附表；

（5）其他要求：见竞标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 竞标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供询比代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或询比代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或询比代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或询比代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

1.5.1竞标人准备和参加竞标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与询比竞标活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与询比竞标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场：

1.9.1 采购人不组织竞标人踏勘现场，竞标人自行踏勘现场。

1.9.2 竞标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，竞标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

1.10.1 采购人不组织召开投标预备会。

1.10.2 竞标人应在竞标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人澄清。

1.11 分包

不允许。

1.12 偏离

不允许

2. 询比文件

2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）询比公告；

（2）竞标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）响应文件格式；

（9）竞标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

2.2 询比文件的澄清

2.2.1竞标人应仔细阅读和检查询比文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对询比文件予以澄清。

2.2.2 询比文件的澄清将在竞标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买询比文件的竞标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3 询比文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改询比文件，并通知所有已购买询比文件的竞标人。如果修改询比文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 竞标人收到修改内容后，应在竞标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

（1）竞标函

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）竞标保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）竞标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 竞标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 竞标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在竞标人须知前附表规定的投标有效期内，竞标人不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有竞标人延长投标有效期。竞标人同意延长的，应相应延长其竞标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；竞标人拒绝延长的，其投标失效，但竞标人有权收回其竞标保证金。

3.4 竞标保证金

3.4.1 竞标人在递交响应文件的同时，应按竞标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“响应文件格式”规定的竞标保证金格式递交竞标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

3.4.2 竞标人不按本章第3.4.1项要求提交竞标保证金的，其响应文件作废标处理。

3.4.3 采购人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的竞标人和中标人退还竞标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）竞标人在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）中标人在收到中标通知书后15日内，无正当理由拒签合同协议书或未按询比文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “竞标人基本情况表”应附竞标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书、（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见竞标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6 备选投标方案

竞标人不得递交备选投标方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.7.2 响应文件应当对询比文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、询比范围等实质性内容作出响应。

3.7.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由竞标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见竞标人须知前附表。

3.7.4 响应文件正本一份, 副本份数见竞标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 响应文件的正本与副本应须合并装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件的正本与副本须合并包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖竞标人单位章。

4.1.2 响应文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见竞标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 竞标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交响应文件。

4.2.2 竞标人递交响应文件的地点：见竞标人须知前附表。

4.2.3 除竞标人须知前附表另有规定外，竞标人所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，竞标人可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 竞标人修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和竞标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有竞标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交响应文件的竞标人名称，并点名确认竞标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照竞标人须知前附表规定检查响应文件的密封情况；

（5）按照竞标人须知前附表的规定确定并宣布响应文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布竞标人名称、标段名称、竞标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）竞标人代表、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表2名，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或竞标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与竞标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在询比、评标以及其他与询比投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除竞标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见竞标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的竞标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按竞标人须知前附表规定的金额、担保形式和询比文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其竞标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过竞标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据询比文件和中标人的响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其竞标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过竞标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还竞标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新询比和不再询比

8.1 重新询比

有下列情形之一的，采购人将重新询比：

（1）经评标委员会评审后否决所有竞标的。

8.2 不再询比

重新询比后竞标人仍少于3个或者所有竞标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行询比。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏询比投标活动中应当保密的情况和资料，不得与竞标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对竞标人的纪律要求

竞标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

竞标人和其他利害关系人认为本次询比活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞标人须知前附表

附录1 资格审查条件（资质最低条件）

资 质 要 求

竞标人须是经中华人民共和国工商注册的独立法人，具有有效的营业执照；具备机电工程施工总承包叁级或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质 ，且具有有效的安全生产许可证。 制造商须通过ISO9000、ISO14000、OHSAS18000系列认证，有国家强制性产品认证证书(3C)、全国工业产品生产许可证。 如竞标人不是制造商则需提供空调专业制造商针对本项目的唯一授权，不接受同一品牌的两家及以上代理商。

- 附录2 资格审查条件（业绩最低要求）

近三年（2016年1月1日至今）独立完成过1个单项合同金额在100万元及以上的中央空调系统设备供货及安装业绩。业绩证明材料以合同及完工验收报告（应有建设单位盖章）为准，业绩金额以合同为准，业绩时间以完工验收报告载明的验收合格时间为准。

- 附录3 资格审查条件（项目经理最低要求）

信 誉 要 求

拟派项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格，具有安全生产考核合格证书（B证）且注册在本公司。竞标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理社保缴费证明复印件（缴费截止时间应在竞标截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月），并加盖缴费单位证明专用章。

- 附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

信 誉 要 求

1.近三年内竞标人、法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为。 2.竞标人未被人民法院列入失信被执行人（以“信用中国”官网http://www.creditchina.gov.cn查询为准）。 3.在最近三年内未发生重大产品质量问题。 4.竞标人没有正受到责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 5.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 6.竞标人没有正受到在本采购项目所在地市级行政区域内取消竞标资格的行政处罚。 7.没有在国家企业信用信息公示系（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 8.没有法律法规规定的其他情形。

- 第三章  评标办法（综合评估法）

1、总则

1.1为规范本项目评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评审小组和评标方法暂行规定》（国家发改委等七部委令2001年第12号令）、《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015年24号令）等有关规定，并结合《集团招标标准文件》(皖交控标【2019】1号)及本项目实际，制订本评标办法。

1.2评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.3评标活动应在严格保密的情况下进行。评标人员必须严格遵守保密规定，不得和竞标人串通，不得泄露与评标活动有关的情况，不得索贿受贿，不得参加可能影响公正评标的任何活动。评标期间竞标人不得干扰评标工作，不得采用行贿或其他不正当手段影响评标。

1.4本项目评标采用综合评标法（双信封）。

2、评标组织与职责

2.1评审小组组成

采购人依法组建评审小组。人数为5人，其中采购人代表2人，专家评委3人。

2.2评审小组职责

（1）对响应文件进行初步评审、资格审查；

（2）确定评审需澄清、核实的内容；

（3）进行商务、技术和财务的详细评审；

（4）综合评分并推荐中选候选人；

（5）建议是否重新询比；

（6）完成书面评标报告提交采购人。

3、开标准备及程序

3.1开标准备

评审小组开始评标工作之前，必须首先认真研读询比文件；采购人应当向评审小组提供询比文件、评标办法和评标所需的其它重要信息与数据，协助评审小组了解和熟悉采购项目的如下内容：

（1）询比项目的内容；

（2）询比文件规定的评标办法；

（3）询比文件规定的其他与评标有关的内容。

3.2 开标程序

3.2.1主持人按下列程序对响应文件第一个信封（商务文件和技术文件）进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在竞标截止时间前递交响应文件的竞标人名称，并点名确认竞标人是否派人到场；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照竞标人须知前附表规定检查响应文件的密封情况；

(5)按照竞标人须知前附表的规定确定并宣布响应文件开标顺序；

(6)按照宣布的开标顺序当众开标，公布竞标人名称、标段名称、竞标保证金的递交情况、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(7)竞标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8)开标会议结束。

3.2.2 若采购人宣读的内容与响应文件不符时，竞标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其响应文件。若竞标人现场未提出异议，则认为竞标人已确认采购人宣读的内容。

3.2.3 响应文件第二个信封（报价文件）不予开封，并交监标人密封保存。

3.2.4  采购人将按照竞标人须知前附表规定的时间和地点对响应文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)当众拆开响应文件第一个信封（商务文件和技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过响应文件第一个信封（商务文件和技术文件）评审的竞标人名单，并点名确认竞标人是否派人到场；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照竞标人须知前附表规定检查响应文件的密封情况；

(5)按照竞标人须知前附表的规定确定并宣布响应文件开标顺序；

(6)设有标底（控制价）的，公布标底（控制价）；

(7)按照宣布的开标顺序当众开标，开标人在拆封响应文件第二个信封（报价文件）外层封套后，按照内层封套上写明的竞标人名称公布通过响应文件第一个信封（商务文件和技术文件）评审的响应文件第二个信封（报价文件）的竞标人名称、竞标报价及其他内容，并记录在案，将未通过响应文件第一个信封（商务文件和技术文件）评审的响应文件第二个信封（报价文件）退还给竞标人；

(8)竞标人代表、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9)开标会议结束。

3.2.5  第二个信封（报价文件）开标过程中，若采购人发现响应文件出现以下任一情况，经竞标人确认后，采购人将当场宣布为废标：

(1)未在竞标函上填写竞标总价；

(2)竞标报价或调价函中的报价超出采购人公布的竞标控制价上限 (如有)。

（3）竞标人擅自改动提供的清单内容。

3.3 响应文件组成

响应文件应包括下列内容：

第一个信封（商务文件和技术文件）：

（1）竞标函

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

（3）资格审查资料

（4）产品介绍

（5）产品的制造、检验、验收标准

（6）技术条款偏离表

（7）本地化服务情况一览表

（8）安装施工组织方案及保证质量、安全、工期的措施

（9）质保期、保修期内容及交货安装期承诺

（10）售后服务方案及承诺

（11）制造商出具的授权书（如有）

（12）承诺函

（13）其他格式

（14）其他内容及资料

第二个信封（报价文件）

（1）竞标函

（2）价格清单

(3) 其他内容及资料

4、初步评审

评审小组将对响应文件进行初步评审。只有通过初步评审的响应文件才能进入下一阶段评审。通过初步评审的主要条件：

（1）响应文件按照询比文件规定的格式、内容、要求编制装订，字迹清晰可辨；

（2）响应文件按询比文件规定加盖竞标人公章并由法定代表人或其授权代理人签署姓名，未使用签名章代替；

（3）服务期满足询比文件要求；

（4）按照询比文件规定的格式提供了法定代表人身份证明、授权书（如有）；

（5）竞标人未以他人名义竞标、未与他人串通竞标、未以行贿手段谋取中选，以及未弄虚作假；

（6）响应文件未附有采购人不能接受的其它条件。

响应文件不符合以上条件之一的，属于重大偏差，作为废标处理。

5、资格审查

评审小组根据询比文件资格审查要求，对竞标人的企业情况、产品性能、供货安装、履约情况等进行评审，判定其是否满足资格审查要求。

响应文件任一项条件不满足询比文件资格审查要求的，作废标处理。

竞标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响询比公正性；

（2）与本采购项目的其他竞标人为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他竞标人存在控股、管理关系；

（4）与本采购项目其他竞标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备竞标；

（5）为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本采购项目的代建人；

（8）被依法暂停或者取消竞标资格；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（12）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（14）在近三年内竞标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（15）法律法规或竞标人须知前附表规定的其他情形。

6、详细评审

评审小组对通过初步评审、资格审查的响应文件从企业情况、产品性能、供货安装及维保售后服务等方面进行详细评审，并对商务文件和技术文件分别评审打分，满分30分；技术和商务标评分因素得分应以评审小组各成员的打分平均值确定。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

6.1 商务评审和技术评审

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 1、商务文件和技术文件（第一个信封） （1） 响应文件按照询比文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； a.竞标函按询比文件规定填报了工期及质量目标； b.竞标函附录的所有数据均符合询比文件规定； c.承诺函文字与询比文件规定一致，未进行修改或删减； d.按照询比文件规定的格式、内容编制了安装实施方案等相关内容； e.响应文件组成齐全完整（含补遗），内容均按规定填写； h. 响应文件第一个信封不得出现有关竞标报价的内容。 （2）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、竞标人的单位章盖章齐全，符合询比文件规定： ★ 竞标函及竞标函附录、承诺函的内容，应由竞标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由竞标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖竞标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 （3）竞标人按照询比文件规定的金额、形式、时效和内容提供了竞标担保： a.竞标担保金额符合询比文件规定的金额； b.采用电汇或转账，竞标人在竞标人须知前附表规定的时间之前，将竞标保证金由竞标人的基本账户一次性汇入采购人指定账户。 c. 若询比文件规定可以采用银行保函，银行保函的格式、开具保函的银行、银行保函的有效期均满足询比文件要求。 （4）竞标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求： a.授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名； （5）竞标人法定代表人若亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求： a. 法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名； （6）商务文件和技术文件（第一个信封）中未出现有关竞标报价的内容。 （7）响应文件载明的询比项目完成期限未超过询比文件规定的时限。 （8）响应文件未附有采购人不能接受的条件。 （9）权利义务符合询比文件规定： a.竞标人接受询比文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.竞标人未增加采购人的责任范围，或减少竞标人义务； c.竞标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.竞标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.竞标人在竞标活动中无欺诈行为； f.竞标人未对合同条款有重要保留。 2、报价文件（第二个信封） （1）响应文件按照询比文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； a.竞标函按询比文件规定填报了竞标价、工期及工程质量目标，采购人名称填写正确； b.已标价竞标报价清单和说明与询比文件规定一致，未进行修改或删减； c.响应文件组成齐全完整（含补遗），内容均按规定填写。 （2）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、竞标人的单位章盖章齐全，符合询比文件规定：竞标函、竞标函附录、已标价的竞标报价清单的内容，应由竞标人的法定代表人或其委托代理人逐页亲署姓名（本页正文内容已由竞标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖竞标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 （3）一份响应文件应只有一个竞标报价。 （4）竞标人未提交调价函。 （5）竞标报价未超过竞标控制价上限。 （6）竞标人填写完毕的竞标报价固化清单未对竞标报价固化清单电子文件的数据、格式和运算定义进行修改。 （7）响应文件载明的询比项目完成期限未超过询比文件规定的时限。 （8）响应文件未附有采购人不能接受的条件。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）竞标人具备有效的营业执照和基本账户开户许可证； （2）竞标人的资质符合询比文件“第二章 竞标人须知”附录1的规定； （3）竞标人的类似项目业绩符合询比文件“第二章 竞标人须知”附录2的规定； （4）竞标人的信誉符合询比文件“第二章 竞标人须知”附录3的规定； （5）竞标人的其他要求符合询比文件规定； |
| 2.2 | 详细评审标准和评标结果确定 | 评标委员会对通过初步评审的竞标人进行详细评审： （1）由评标委员会对通过初步评审的T家竞标人的响应文件进行量化评分，按照商务文件和技术文件（第一个信封）的最终得分，由高到低的顺序排序并选择N家通过详细评审，开启第二信封； （商务文件和技术文件（第一个信封）的最终得分 = 所有评委评分的平均值（去掉一个最高值和一个最低值），保留小数点后1位，第2位四舍五入） （2）确定开启第二个信封的竞标人数量N，N的确定如下表所示： |
|  |  | 对商务及技术文件评审得分前N名的竞标报价文件进行开启。开启报价文件的竞标人名单一经确定，后期不进行递补，无论发生何种情况评标委员会只在开启的竞标人名单范围内进行报价文件评审。 （备注：N=1时，报价文件不 予开启，作否决全部竞标处理；N=2时，由评标委员会根据竞标单位的可竞争性，选择是否继续开启其商务标，开启商务标后，评标委员会发现不具备竞争性，仍然有权利作出否决全部竞标的处理）。 （4）采购工作人员开启响应文件第二信封。评标委员会从通过响应文件第二个信封（报价文件）形式评审与响应性评审的竞标人（N）中按竞标总报价与商务技术文件综合得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。 |

| 条款号 | 条款内容 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （100分） | 商务技术 （30分） | 履约业绩：5分 安装方案：5分 售后服务：2分 主要设备：18分 |
|  |  | 报价文件 （70分） | 竞标报价：70分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 |  | 评标基准价为技术标得分前N名竞标人的有效竞标报价中的最低价。 |
| 2.2.3 | 竞标报价的偏差率计算公式 |  | 偏差率=100%×（竞标人报价－评标基准价）/评标基准价 |

| 条款号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1.1 | 履约业绩 | 5分 | 2016年1月1日至今独立完成过1个单项合同金额在100万元及以上的中央空调系统设备供货及安装业绩的得基本分3分，在此基础上每增加1个单个合同金额在100万元及以上的的中央空调系统设备供货及安装业绩的加0.5分，最多加2分。 |
| 2.2.1.2 | 安装方案 | 5分 | 基本分3分，施工组织设计完整、可行、科学，且有良好的安全保证措施的，酌情加0-2分。 |
| 2.2.1.3 | 售后服务 | 2分 | 基本分1.2分，根据服务组织机构、服务管理制度、服务响应时间、备件的优惠供应、设备维护期等方面，酌情加0-0.8分。 |
| 2.2.1.4 | 主要设备 | 18分 | 主要核心部件由评标委员会根据设备材料的品牌优越性、技术性能指标、规格型号等因素划分档次并打分。A档得满分分值的100%，B档得满分分值的80%，C档得满分分值的60%。（见主要设备分值划分表）。 |

主要设备综合评分表

| 序号 | 设备名称 | 满分值 | A档 | B档 | C档 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联机空调 | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 分体式冷热泵屋顶空调机 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | 电动球形喷口 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 轴流风机 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 18 | 18 | 15 | 12 |  |

注：1.拟推荐多联机空调设备品牌为：格力、美的、日立、三菱机电、大金、东芝；分体式冷热泵屋顶空调机品牌为：台佳、盾安、环都拓普、天加、思科、欧博、泰恩特、吉荣、国祥；风机推荐品牌为：格瑞德、亚太、隆达、上虞、应达、南风，竞标人应采用上述品牌或相当于或优于前述品牌档次的其它品牌。

2.由评标专家独立对竞标人所投主要设备进行A、B、C三档划分，并按照上表进行评分。

3.竞标人主要设备得分，以各评委评分合计值，去掉一个最高值和一个最低值后的算数平均值计算（保留小数点后2位，第3位四舍五入）

表C

| 条款号 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 评标 程序 | （1）评标委员会首先对响应文件技术标进行形式、响应性评审和资格评审，确定通过响应文件技术标初步评审的竞标人名单，并对通过评审的响应文件技术标进行综合评分。 （2）对响应文件技术标评审得分前N名的响应文件商务标进行开启。开启商务标的竞标人名单一经确定，后期不进行递补，无论发生何种情况评标委员会只在开启的竞标人名单范围内进行商务标评审。 开启技术标得分前N名竞标人的商务标（不足则全部开启，如果第一名有并列两家，则第一名之后直接为第三名，依次类推，若存在并列第N名的情况则并列第N名的商务报价全部开启）,其余竞标人的商务标不予开启。 N值计算如下： 1）通过资格评审和技术标初步评审的所有竞标人家数为t； 2）当t≥12，N=6；当8﹤t﹤12，N=t/2；当4≤t≤8，N=4；当t＜4，N=t，N去小数位取整数，四舍五入。 （备注：t=1时，商务标不予开启，作否决全部投标处理；t=2时，由评标委员会根据竞标单位的可竞争性，选择是否继续开启其商务标，开启商务标后，评标委员会发现不具备竞争性，仍然有权利作出否决全部投标的处理） （3）评标委员会对已开标的响应文件商务标进行形式评审和响应性评审，并对通过商务标形式评审和响应性评审的商务标进行详细评审，按综合得分由高到低的顺序推荐 1-3 名中标候选人。 |

6.2财务评审

只有通过前述初步评审、资格审查、详细评审的竞标人才能进入财务评审。

6.2.1  竞标人通过响应文件初步评审的主要条件：

（1）响应文件按询比文件规定签字、盖章齐全，填报了竞标价；

（2）竞标人竞标报价在采购人给定的竞标控制价上限以内。

响应文件不符合以上条件之一的，属于重大偏差，作为废标处理。

6.2.2  算术性修正

6.2.3  计算评标基准价

6.2.4  计算财务得分

7.响应文件的澄清

（1）除按本办法规定的重大偏差外，响应文件存在的其它问题应视为细微偏差。为了有助于响应文件的审查、评价和比较，采购人可书面通知竞标人澄清或说明其响应文件中不明确的内容，或要求补充相应资料或对细微偏差进行补正。对此竞标人不得拒绝，否则，作废标处理，并没收竞标保证金。

（2）有关澄清、说明和补正的要求和回答均以书面形式进行，但采购人和竞标人均不得因此而提出改变询比文件或响应文件实质内容的要求。竞标人的书面澄清、说明或补正属于响应文件的组成部分。

（3）采购人不接受竞标人对响应文件的主动澄清、说明和补正。

8．串通竞标情形的评审认定

评审小组应对在评标过程中发现的竞标人与竞标人之间、竞标人与采购人之间存在的串通竞标的情形进行评审和认定。竞标人存在串通竞标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其竞标。

(1)有下列情形之一的，属于竞标人相互串通竞标：

a.竞标人之间协商竞标报价等响应文件的实质性内容；

b.竞标人之间约定中选人；

c.竞标人之间约定部分竞标人放弃竞标或者中选；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞标人按照该组织要求协同竞标；

e.竞标人之间为谋取中选或者排斥特定竞标人而采取的其他联合行动。

(2)有下列情形之一的，视为竞标人相互串通竞标：

a.不同竞标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

b.不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

c.不同竞标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同竞标人的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

e.不同竞标人的响应文件相互混装；

f.不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(3)有下列情形之一的，属于采购人与竞标人串通竞标：

a.采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他竞标人;

b.采购人直接或者间接向竞标人泄露标底、评审小组成员等信息；

c.采购人明示或者暗示竞标人压低或者抬高竞标报价；

d.采购人授意竞标人撤换、修改响应文件；

e.采购人明示或者暗示竞标人为特定竞标人中选提供方便；

f.采购人与竞标人为谋求特定竞标人中选而采取的其他串通行为。

(4)竞标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的业绩；

d.提供虚假的人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

9. 综合得分

各竞标人的综合得分等于技术评分、商务评分与财务评分之和。

10．推荐中选候选人

根据综合得分由高至低排序，推荐得分前三名为中选候选人。若综合得分相同时，以报价低者优先。评审小组完成评标后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组对响应文件进行评审后，因有效竞标不足3个使得竞标明显缺乏竞争的，可以否决全部竞标。未否决全部竞标的，评审小组应当按照《公路工程建设项目询比招标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）第五十一条的规定在评标报告中阐明理由并推荐中选候选人

- 第四章  合同条款及格式

合同书

甲方（需方）：

乙方（供货方）：

签 订 日 期：

签 订 地 点：

根据《中华人民共和国经济合同法》结合本次经济合作具体情况，经甲乙双方友好协商达成如下协议，共同遵守。

1、合同概况

（1）项目名称：

（2）项目地点：合安高速丰乐服务区

（3）项目内容：详见附件（附件与本合同均具有同等法律效力）

（4）合同签订生效条件：甲乙双方签字、盖章后生效。

（5）交货时间 ：以甲方下达通知书30日内                            。

2、买方的权利和义务：

（1）负责依据合同内容对施工单位的工作进行监督和检查。如施工单位有履行合同不当或不符合合同的情况，出现严重影响工程建设的施工进度或其他情况时，买方有权要求施工单位采取相应改进措施；

（2）负责处理或协调现场有关设计图纸、生产进度、洽商签证等事宜；

（3）负责按本合同书中第8条的规定支付施工单位款项；

3、施工单位的权利和义务：

（1）负责合同范围内的设备供应、运输、设备装卸、安装等全部工作；

（2）负责处理现场关于本工程的设计图纸、生产进度等出现的所有问题；

（3）负责提供设备完整的到货清单和随机资料。

4、合同范围、有效期及履约担保

（1）本合同范围为          采购安装施工，包括但不限于设备的采购（具体内容详见询比设备一览表）；供应；设备安装、调试所需的主辅材料的采购、供应；设备安装、调试、验收所需的安装设备、仪器仪表；设备的供应、调试、验收、取证、移交、培训、维修保养等全部工作。

（2）合同有效期：本合同自签订日起执行, 至全部设备供应、安装结束，验收合格，质保期满且账目结清日终止。

（3）本合同签订前，施工单位须按本合同总价的3%向买方提供履约担保，履约担保在多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备验收完成并移使用单位后无质量问题及其他违约行为后无息结算。

5、设备数量

详见附件一：设备清单。

6、供货时间

合同签订后双方确认施工图等与土建有关的图纸和文件,施工单位在收到买方发出的书面通知后30个日历天内交付于买方指定地点并安装完毕。

7、质量要求

多联机中央空调必须是符合国家相关标准的合格产品。

8、价款与付款方式

（1）本合同总价为人民币     元（含税金），其中设备价为   元 ，安装费为    元。

（2）付款方式：施工单位将空调设备运抵买方指定地点开始安装后15工作日内支付合同金额的50%。安装工程结束，经验收合格后支付至已完工程量审计金额的97%，剩余3%作为质保金，质保期满后30天内无息结算（返还），质保期：24个月。

（3）本合同款项采用转账方式付款。施工单位应于买方每次付款之前及时向买方提出书面付款申请，并根据买方的要求向买方提供真实合法的增值税专用发票；如因施工单位未提前提出书面付款申请，买方的付款时间相应顺延，造成的损失由施工单位自行承担。买方支付各种款项前施工单位应根据买方的要求向买方提供真实合法的增值税专用发票，如施工单位未能如期提供税务发票，则买方有权拒付该款项，付款至97%时需开具当批次100%的发票。

（4）本项目质保期自取得验收合格证之日起开始计算，质保期24个月。

9、设备采购及安装

（1）合同签订后，设备安装前，施工单位须派专人到施工现场进行图纸复核，并将复核结果及时反馈给买方。如今后因现场的原因造成多联机中央空调设备不能正常安装、使用，其后果由施工单位负责，并向买方赔偿一切损失。

（2）多联机中央空调设备交货地点为买方指定地点。

（3）施工单位应按买方的工程进度要求进场，买方如要调整多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备制造的时间可提前以书面形式通知施工单位，施工单位应满足买方要求；施工单位如需要调整多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备制造的时间需提前征得买方书面同意，买方有权拒绝施工单位的要求。

（4）施工单位应在合同签订后的 2天内到工地现场实地勘察并向买方提交 4套多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备总体安装布置图（供买方批准。买方收到布置图，并提出相应意见后，由施工单位补充或完善，最终由双方签字确认，其中买方由买方委托的设计单位、工程部同时确认，签字确认完毕后买方退还其中2套给施工单位。施工单位指定相关技术人员与施工现场总包单位、监理做好技术交底，同时跟进工程施工进度，做好必要的现场尺寸复核，避免造成不必要的返工、误工。

（5）在多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备设备关键部件及配件运至买方项目现场前 3 天，施工单位应将设备名称、总重量、总体积和交货日期的初步交货计划及当批次的设备总清单和装箱总清单等内容书面通知买方，否则，如出现设备无堆放场地、车辆无法出入场地等因素造成的损失由施工单位自行承担。

（6）所供多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备设备出厂前由施工单位妥善包装，适合长途运输和长时间存放，防潮、防湿、防震、防锈，以确保设备不至于受损，使之完好、安全到达交货点并适于存放。任何由于包装不妥善所造成的直接责任均由施工单位负责，包装费已含在合同价款内。施工单位负责到场设备的保管。

（7）施工单位的多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备设备关键部件及配件到现场后需及时通知买方，由买方安排时间在安装前组织买方现场技术人员、监理等进行开箱检查，并及时填好开箱检查报告。施工单位应在开箱检验时向买方提供满足设计、监造、施工、调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的相关技术资料 壹 套。如果上述技术资料经买方检查后发现有缺少、丢失或损坏，施工单位应在收到买方通知后 3 天内（对急用者应在 1天内）免费向现场补充提供缺少、丢失或损失的部分。

（8）开箱检查中如发现多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备设备关键部件及配件中存在不符合质量要求的情况，施工单位须无条件更换不符合要求的部件或配件，否则，买方有权拒绝施工单位进行设备安装。

（9）施工单位负责运输中的相关手续及运费、保险费等，并须作好运输中的产品保护。

（10）买方可派遣代表到施工单位工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况，上述买方代表的检查与监督不能免除施工单位应负的责任。

10、违约责任

如施工单位未依照本合同中的各项要求在交货期内交货的，则施工单位应自逾期交货之日起，每个日历天按逾期供货合同价格的2%向买方支付逾期交货违约金；施工单位不能按期交货超过7天（买方书面要求推迟的除外），买方有权解除合同，施工单位应全额退还买方已付的款项（加算同期银行存款利率），并有权选择要求施工单位赔偿全部损失或者要求施工单位按合同总价的30%标准向买方一次性支付违约金（施工单位不以约定违约金过高而要求调整违约金数额），实际损失数额和违约金数额两者中以数额高者为准。

除本合同其他条款特别约定的施工单位违约责任外，施工单位不按本合同履行义务的，还应赔偿因其违约给买方造成的损失，包括但不限于买方对本工程的重建费用、需向第三方承担违约或侵权责任的费用等。

若施工单位根据本合同的约定须向买方支付任何违约金或承担任何赔偿责任时，买方均有权在后期的合同价款中予以扣除。

任何一方违约后，另一方要求违约方继续履行本合同时，违约方承担上述违约责任的同时仍应继续履行本合同。

一方违约，约定的违约金不足以弥补对方因此而遭受的损失的，违约方仍应继续赔偿不足的部分。

（6）施工单位交付的多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，买方有权向施工单位提出更换设备及索赔，施工单位应在买方提出之日起 5 日内免费更换设备，由此造成的时间延误视作施工单位未按时交货，施工单位承担逾期交货违约责任，并赔偿给买方造成的损失。

11、保险

施工单位应为其参与人员及第三者责任生命财产办理保险，支付保险费用；施工单位必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费用。

12、税费

根据国家有关税收征收的法律、法规规定，施工单位应交纳的与本合同有关的税费由施工单位自行承担。

本合同价格为含税价。施工单位提供的设备、技术资料、服务（也包括运输）、安装、调试部件等相关的所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由施工单位自行承担。

13、合同生效：本合同经双方签字盖章后生效。

14、争议解决方式：

双方之间由本合同产生的争议应友好协商解决；协商不成，可以向买方所在地人民法院提起诉讼。

15、本合同一式陆份，买方执肆份，施工单位执贰份。

买方（盖章）：                          施工单位（盖章）：

法定代表人                              法定代表人

或委托代理人：                          或委托代理人：

签订日期：                              签订日期：

安装合同

买方：

施工单位：

就                     事宜，买卖双方根据《合同法》规定，经双方友好协商后，共同签署本合同（以下简称“合同”）：

1、合同文件的组成及解释顺序

（1）合同条款；（2）询比文件；（3）中标通知书；（4）图纸；（5）技术标准和要求；（6）竞标函及其附录；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

2、买方的权利和义务：

（1）负责依据合同内容对施工单位的工作进行监督和检查。如施工单位有履行合同不当或不符合合同的情况，出现严重影响工程建设的施工进度或其他情况时，买方有权要求施工单位采取包括更换施工单位主要人员等在内的相应改进措施；

（2）负责开工前向施工单位进行现场情况交底；

（3）负责提供现场临时施工用水、用电的水源及电源，水、电费用由施工单位承担；

（4）负责处理或协调现场有关技术质量、安全施工、检查验收、工程款拨付及洽商签证等事宜；

（5）负责按本合同书中第8条的规定支付施工单位款项；

（6）负责组织对隐蔽工程的验收工作。隐蔽工程由施工单位自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知买方检查验收。买方应在接到通知后24小时内到现场进行检验，买方及监理认可并在《隐蔽工程验收单》上签字确认合格后，方可进行下一工序施工；若买方在接到通知后24小时内未到现场进行检验，由此而造成的工期损失由买方负责；

（7）负责询比文件规定的其他属于买方的权利和义务。

3、施工单位的权利和义务：

（1）负责合同范围内的设备的装卸、安装、调试、验收、移交、维保等全部工作；

（2）负责指派现场项目负责人)负责施工现场的全面工作，根据合同规定处理现场有关事宜；

（3）负责编制施工组织设计、工程进度计划和材料设备进场计划，书面报买方审核确认后执行；

（4）负责处理现场关于本工程的安全施工、检查验收和洽商签证等出现的所有问题；

（5）负责在设备安装调试完毕经当地技术监督部门验收合格后，必须向买方移交所有与本合同有关的系统软、硬件及使用说明书、维修手册等有关技术文件；

（6）负责对基坑和井道尺寸进行复核，否则因此导致的多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备不能正常安装、使用，其后果由施工单位负责；

（7）施工单位须依照要求，派遣有经验的技术人员到买方现场实施售前及售后技术服务。

（8）施工单位技术人员应对买方及物业管理员进行培训。向买方讲授说明设备的安装、操作、保养和应该注意的事项，使买方能够尽快地熟悉设备的性能和使用，直至能够独立操作。

（9）多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备安装调试合格后15天内，施工单位负责联系进行初步验收。

（10）负责询比文件规定的其他属于施工单位的权利和义务。

4、合同范围及有效期

（1）本合同范围为丰乐服务区改扩建项目多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备安装工程，包括但不限于所有设备供应，安装，系统集成，调试，整个工程竣工验收合格后至交付使用前所发生的，与安装工程相关的各种保险、施工现场装卸、检测、验收、安装、调试（含调试时使用的临时电缆）及必要的管道整改（包含管道尺寸偏大所需增加支架等处理措施费用）、配合工程其他设备的整体连动调试(多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备的消防检测)等一切费用。

（2）合同有效期：本合同自签订日起执行, 至全部设备供应、安装结束，验收合格，质保期满且账目结清日终止。

5、产品及数量

本合同产品供应品牌范围为：详见多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备技术要求及设备清单。

6、安装时间

以买方书面通知为准。

7、质量要求

施工单位所安装调试多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备必须满足设计要求。

8、设备进场安装

（1）多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备设备安装地点为买方指定地点；

（2）按买方提供的工程进度表要求进场，买方如要调整多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备安装的时间可提前以书形式通知施工单位，施工单位应满足要求；施工单位如需要调整多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备安装的时间需提前征得买方书面同意。

9、设备的安装、调试及验收:

（1）在多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备安装前，买方负责完成多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备安装井道的勘察。多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备到达现场后卸货所需的起重吊装设备、现场保管等安装调试所需的一切费用由施工单位负责（多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备的安装调试必须有多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备制造厂家技术人员现场技术指导）。在安装、调试过程中买方指定水点和电源点。

（2）施工单位需根据工程进度或买方的书面通知及时进行多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备安装及调试，保证工期，并对多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备整机的性能调试、检测。检测结果必须符合我国多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备制造与安装安全规范

I、①按施工单位提交的质量文件与已安装完毕的多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备比较。

②对外观及无特殊要求的部件制造、安装质量，进行直观检查。

如果性能测试结果不合格,施工单位应以书面形式向买方说明失败的原因,排除故障后重新测试。如测试次数超过3次或合同规定的期限，买方有权拒绝验收，并按施工单位违约处理。买方除有权没收施工单位所提供履约保函同等金额合同价款外，还有权追索因施工单位造成工期延误而给买方造成的经济损失。

（1）多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备安装施工期间，施工单位须服从买方及买方指定的主体工程总包单位的协调管理，以保证项目总体工程的有序开展；在多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备安装期内如需本合同产品多次倒运，需及时配合调整堆放场所。

（2）施工单位安装人员应根据规定安装工艺进行施工并自检，同时做好与总包单位及弱电单位等相关单位的对接协调。

（3）多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备安装验收合格后，施工单位应根据买方通知与买方的服务区进行多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备交接验收，并提供、配合买方的工程总包单位完成相应的竣工资料编制。

10、质保责任

（1）质保期内（24个月）的维护费用由施工单位承担。包含压缩机，管道、风扇等主要部件。

（2）维保期为质保期满开始计算，维保期以3年为一个周期。

（3）如果买方在保修期内发现设备的任何缺陷且被证实为制造原因引起的，施工单位应调换缺陷部分，所发生的全部直接费用均由施工单位承担。

（4）如合同设备在保修期内发现属施工单位责任的严重缺陷（如设备不能连续正常良好运行等）则应及时更换相应设备零部件，其保修期将自该缺陷修正后重新开始计算。

（5）保修期内，如施工单位因维修而动用了买方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则施工单位应负责免费将动用的备品备件补齐。

（6）保修期内，设备因非施工单位责任的其它原因（包括但不限于第三人过错原因）造成的损坏，施工单位应在承诺的时限内到场负责维修完毕，因此而发生的更换设备、人工费、材料费由买方承担后由施工单位再向有关责任人索赔。

（7）施工单位接到故障通知2小时内派技术人员到达现场。在接到买方故障通知后，若施工单位未能在2小时内到达现场，买方有权另行安排维修，买方有权要求施工单位给予赔偿及支付维修费用和可能发生的管理费用。赔偿费为质量保证金的1%，维修费按实结算并按维修费的15%支付相应管理费用，相关费用均直接从质保金扣除。

（8）因质量问题导致多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备维修而无法使用超过 2 天的，施工单位每日应向买方支付相当于该部多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备安装金额百分之二的赔偿金。

（9）未尽事宜详见“附件维保协议（另定）”

11、人身和财产的损伤和业主/买方的保障

施工单位在施工过程中应遵循中华人民共和国颁布的《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，并依法组织施工。严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于施工单位安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部赔偿和费用，由施工单位承担。施工单位应制定安全施工管理办法，并有专人负责安全施工的管理，且应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。

施工单位在多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备安装过程中须根据相关规定针对参与工程安装的相关人员或设备采取工程保险及安全保障措施，如因施工单位工程施工或设备、设施产生的施工人员及第三人等人身伤亡和财产损坏，均由施工单位承担全部责任和损失；如给买方或业主造成损失的，由施工单位承担赔偿责任。

买方人员在正常使用多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备过程中，因多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备质量或安装等原因造成人身或财产损害的，由施工单位承担全部责任和损失。

12、违约责任

如施工单位未按合同约定履行提供担保，买方有权立即解除合同，施工单位需支付履约担保同等额度的违约金。

若因施工单位原因未能按时完工，每延迟一天，施工单位应向买方支付安装工程价款千分之一的违约金；延期超过5天，买方有权解除合同，施工单位应全额退还买方已付的款项及其利息，并要求施工单位承担安装工程价款15%的违约金。如延期完工对买方造成损失的，施工单位还应据实赔偿买方所受的损失。

未经买方书面同意，施工单位不得对合同义务进行全部、部分转让或者分包，施工单位如有违反，买方有权解除合同，施工单位应全额退还买方已付的款项及其利息，并要求施工单位承担本项目多联机中央空调、分体式冷热泵屋顶空调机系统设备、公厕抽排风设备采购及安装合同总价30%的违约金（施工单位不得以约定违约金过高而要求调整违约金数额）。

除本合同其他条款特别约定的施工单位违约责任外，施工单位不按本合同履行义务的，还应赔偿因其违约给买方造成的损失，包括但不限于买方对本工程的重建费用、需向第三方承担违约或侵权责任的费用等。

若施工单位根据本合同的约定须向买方支付任何违约金或承担任何赔偿责任时，买方均有权在后期的合同价款中予以扣除。

任何一方违约后，另一方要求违约方继续履行本合同时，违约方承担上述违约责任的同时仍应继续履行本合同。

一方违约，约定的违约金不足以弥补对方因此而遭受的损失的，违约方仍应继续赔偿不足的部分。

13、合同生效：本合同经双方签字盖章后生效。

14、争议解决方式：

双方之间由本合同产生争议应友好协商解决，协商不成的，可以向项目所在地人民法院提起诉讼。

买方（盖章）：                          施工单位（盖章）：

法定代表人                              法定代表人

或委托代理人：                          或委托代理人：

开户行：                                开户行：

签订日期：                              签订日期：

专用合同条款附件：

附件3：甲控品牌表

附件4：工程质量保修书

附件5：履约担保格式

附件6：维保协议

附件7：安全生产责任状

附件8：廉政协议

附件3：

主要设备材料参考品牌表

| 序号 | 材料、设备 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜管 | 上海飞轮、浙江海亮、山东中佳 |  |
| 2 | 线缆 | 绿宝、环宇、华菱、春天 |  |
| 3 | 冷凝水管 | 金德、伟星、中财、顾地 |  |
| 4 | 冷媒 | 霍尼韦尔、杜邦、大金 |  |
| 5 | 橡塑保温材料 | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯、亚罗弗、华美 |  |

注：询比文件在技术要求中指出的工艺、材料、规格及参照的品牌仅作为说明并没有限制性，竞标人可以在竞标中选用替代标准，但这些替代标准要相当于或优于技术规格中要求的标准，并应在偏离表中加以说明。

第五章 工程量清单

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层卫生间排风系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|  | 一 | 卫生间排风系统 |  |  |  |
| 1 | WB030701004001 | 通风机安装 | 1、名称：方型壁式轴流风机 2、型号：NO.2.5D 3、规格：全压216Pa,功率0.37kW 4、风量：2000m3/h 5、安装形式：壁挂式 | 台 | 28.000 |
| 2 | WB030701004002 | 通风机安装 | 1、名称：圆形离心式管道风机 2、型号：DJT15-45 3、规格：全压340Pa,功率89W 4、风量：450m3/h 5、安装形式：吊装 | 台 | 40.000 |
| 3 | WB030701004003 | 通风机安装 | 1、名称：吸顶式通风器 2、规格：全压250Pa,功率40W 3、风量：500m3/h 4、安装形式：吸顶 | 台 | 12.000 |
| 4 | WB030701004004 | 通风机安装 | 1、名称：吸顶式通风器 2、规格：140W 3、风量：900m3/h,风压290Pa 4、安装形式：吸顶 | 台 | 2.000 |
| 5 | WB030701004005 | 通风机安装 | 1、名称：吸顶式通风器 2、规格：功率21W 3、风量：120m3/h,风压100Pa 4、安装形式：吸顶 | 台 | 2.000 |
| 6 | WB030701005001 | 设备支架制作安装 | 1、名称：风机吊装支吊架（含减振装置） 2、规格：减振装置由风机自带 3、材质：热镀锌 | 台 | 40.000 |
| 7 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、材质、厚度：镀锌钢板,厚0.5 2、规格、形状：圆形,直径320mm以内 3、管件、法兰等附件等设计要求：详见图纸 4、接口形式：咬口 5、其他：风管法兰、支吊架除锈防腐 | m2 | 16.140 |
| 8 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、材质、厚度：镀锌钢板,厚0.5 2、规格、形状：矩形,长边长320mm以内 3、管件、法兰等附件等设计要求：详见图纸 4、接口形式：咬口 5、其他：风管法兰、支吊架除锈防腐 | m2 | 491.290 |
| 9 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1、材质、厚度：镀锌钢板,厚0.6mm 2、规格、形状：矩形,长边长450m以内 3、管件、法兰等附件等设计要求：详见图纸 4、接口形式：咬口 5、其他：风管法兰、支吊架除锈防腐 | m2 | 21.980 |
| 10 | WB030702001001 | 软管接口 | 1、材质：防火帆布 | m2 | 9.420 |
| 11 | 030703001001 | 碳钢阀门安装 | 1、型号：70度防火阀 2、规格：400*200 | 个 | 1.000 |
| 12 | 030703001002 | 碳钢阀门安装 | 1、型号：70度防火阀 2、规格：320*200 | 个 | 1.000 |
| 13 | 030703011001 | 铝合金风口 | 1、型号：防雨百叶风口 2、规格：300*300 | 个 | 40.000 |
| 14 | 030703011002 | 铝合金风口 | 1、型号：防雨百叶风口 2、规格：320*200 | 个 | 4.000 |
| 15 | 030703011003 | 铝合金风口 | 1、型号：防雨百叶风口 2、规格：500*400 | 个 | 4.000 |
| 16 | 030703011004 | 铝合金风口 | 1、型号：防雨百叶风口 2、规格：500*400 | 个 | 8.000 |
| 17 | 030406006001 | 风机检查接线及调试 |  | 项 | 1.000 |
| 18 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1.000 |
| 19 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：分体式冷热泵空调系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|  | 一 | 分体冷热泵空调系统 |  |  |  |
| 1 | 030701003001 | 分体式冷热泵屋顶空调机 | 1、名称：分体式冷热泵屋顶空调机 2、参数要求：制冷量≧300 KW，制热量:≧306 KW，室外机电功率: 107.6/92 KW，电压:380V，室内机电功率: 22 KW 电压:380V机外余压:750 Pa 送风量≧32000m3/h ，新风量≧7200m3/h 3、质量：随品牌 4、安装形式：屋面砼基础上安装（含型钢基础及减振垫，砼基础由总包施工） 5、其他：含室内机与室外机之间的连接铜管 | 台 | 2.000 |
| 2 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、材质、厚度：镀锌钢板,厚0.5 2、规格、形状：圆形,直径320mm以内 3、管件、法兰等附件等设计要求：详见图纸 4、接口形式：咬口 5、其他：风管法兰、支吊架除锈防腐 | m2 | 42.000 |
| 3 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、材质、厚度：镀锌钢板,厚1.0mm 2、规格、形状：矩形,长边长2000mm以内 3、管件、法兰等附件等设计要求：详见图纸 4、接口形式：咬口 5、其他：风管法兰、支吊架除锈防腐 | m2 | 592.000 |
| 4 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1、材质、厚度：镀锌钢板,厚1.2mm 2、规格、形状：矩形,长边长2000mm以外 3、管件、法兰等附件等设计要求：详见图纸 4、接口形式：咬口 5、其他：风管法兰、支吊架除锈防腐 | m2 | 306.000 |
| 5 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑 2、绝热厚度：30mm 3、软木品种：满足图纸及施工验收规范要求 | m2 | 940.000 |
| 6 | WB030702001001 | 软管接口 | 1、材质：保温软接 | m2 | 10.000 |
| 7 | 030703001001 | 碳钢阀门安装 | 1、型号：70度防火阀 2、规格：2500*400 | 个 | 2.000 |
| 8 | 030703001002 | 碳钢阀门安装 | 1、型号：70度防火阀 2、规格：2300*320 | 个 | 2.000 |
| 9 | 030703001003 | 碳钢阀门安装 | 1、型号：70度防火阀 2、规格：2000*800 | 个 | 2.000 |
| 10 | 030703001004 | 碳钢阀门安装 | 1、型号：70度防火阀 2、规格：1800*1000 | 个 | 2.000 |
| 11 | 030703001005 | 碳钢阀门安装 | 1、型号：电动对开多叶调节阀 2、规格：2000*800 | 个 | 4.000 |
| 12 | 030703001006 | 碳钢阀门安装 | 1、型号：电动对开多叶调节阀 2、规格：1800*1000 | 个 | 2.000 |
| 13 | 030703001007 | 碳钢阀门安装 | 1、型号：电动蝶阀 2、规格：Φ300 | 个 | 32.000 |
| 14 | 030703011001 | 铝合金风口 | 1、型号：单层百叶风口 2、规格：1200*1200 | 个 | 2.000 |
| 15 | 030703011002 | 铝合金风口 | 1、型号：单层百叶风口 2、规格：1000*1000 | 个 | 2.000 |
| 16 | 030703011003 | 电动球形喷口 | 1、名称：电动球形喷口 2、型号：风量：2106m³/h 3、规格：Φ300 | 个 | 32.000 |
| 17 | 030703020001 | 消声器安装 | 1、型号：ZP100 2、规格：2500*400,L=2.0m | 节 | 2.000 |
| 18 | 030703020002 | 消声弯头安装 | 1、规格：2300*320 | 个 | 1.000 |
| 19 | 030406006001 | 低压交流异步电动机检查接线及调试 | 1、容量（kw)：室外机107.6/92 KW,室内机22KW 2、电压等级（Kv)：380V | 项 | 1.000 |
| 20 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1.000 |
| 21 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称及型号：自行勘察现场综合考虑，结算时不再调整 | 台·次 | 1.000 |
| 22 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000 |

| 多联机分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：多联机空调系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|  | 一 | 多联机空调系统 |  |  |  |
| 1 | 030701003001 | 多联室内机 | 1、名称：多联室内机 2、参数要求：制冷量≧3.5KW，制热量≧4.5KW功率1.58KW电压220V标准风量≧750m3/h 噪音值≦30dB(A) 3、质量：随品牌 4、安装形式：吊装 | 台 | 4.000 |
| 2 | 030701003002 | 多联室内机 | 1、名称：多联室内机 2、参数要求：制冷量≧8.0KW,制热量≧9.0KW,功率2.2KW,电压220V,标准风量≧1180m3/h, 噪音值≦38dB(A) 3、质量：随品牌 4、安装形式：吊装 | 台 | 4.000 |
| 3 | 030701003003 | 多联室内机 | 1、名称：多联室内机 2、参数要求：制冷量≧12.5KW,制热量≧16.7KW,功率3.5KW,电压380V,标准风量≧1780m3/h,噪音值≦41dB(A) 3、质量：随品牌 4、安装形式：吊装 | 台 | 10.000 |
| 4 | 030701003004 | 多联室内机 | 1、名称：多联室内机 2、参数要求：制冷量≧14.0KW,制热量≧18.7KW,功率5.1KW,电压380V,标准风量≧1780m3/h,噪音值≦41dB(A) 3、质量：随品牌 4、安装形式：吊装 | 台 | 20.000 |
| 5 | 030701003005 | 一拖二室内机 | 1、名称：一拖二室内机 2、参数要求：制冷量≧12.5KW,制热量≧16.5KW,功率2.89KW,电压380V,标准风量≧1780m3/h,噪音值≦41dB(A) 3、质量：随品牌 4、安装形式：吊装 | 台 | 32.000 |
| 6 | 030701003006 | 一拖二室外机 | 1、名称：一拖二室外机 2、参数要求：制冷量≧25.0KW,制热量≧28.0KW,功率8.2KW,电压380V,噪音值≦60dB(A) 3、质量：随品牌 4、安装形式：屋面砼基础上安装（含型钢基础及减振垫，砼基础由总包施工） | 台 | 16.000 |
| 7 | 030701003007 | 多联室外机 | 1、名称：多联室外机 2、参数要求：制冷量≧73.0KW,制热量≧81.5KW,功率19.2KW,电压380V,噪音值≦63dB(A) 3、质量：随品牌 4、安装形式：屋面砼基础上安装（含型钢基础及减振垫，砼基础由总包施工） | 台 | 4.000 |
| 8 | 030701003008 | 多联室外机 | 1、名称：多联室外机 2、参数要求：制冷量≧90.0KW,制热量≧100.0KW,功率25KW,电压380V噪音值≦65dB(A) 3、质量：随品牌 4、安装形式：屋面砼基础上安装（含型钢基础及减振垫，砼基础由总包施工） | 台 | 2.000 |
| 9 | WB030701005001 | 室内机支吊架制作安装 | 1、名称：室内机支吊架 2、材质：镀锌型钢 3、其他：含减振装置 | 台 | 70.000 |
| 10 | 030802005001 | 铜管,φ6.4 | 1、材质：紫铜管 2、规格：φ6.4 | m | 87.000 |
| 11 | 030802005002 | 铜管,φ9.5 | 1、材质：紫铜管 2、规格：φ6.4 | m | 1202.000 |
| 12 | 030802005003 | 铜管,φ12.7 | 1、材质：紫铜管 2、规格：φ6.4 | m | 101.000 |
| 13 | 030802005004 | 铜管,φ15.9 | 1、材质：紫铜管 2、规格：φ6.4 | m | 583.000 |
| 14 | 030802005005 | 铜管,φ19.1 | 1、材质：紫铜管 2、规格：φ6.4 | m | 305.000 |
| 15 | 030802005006 | 铜管,φ22.2 | 1、材质：紫铜管 2、规格：φ6.4 | m | 638.000 |
| 16 | 030802005007 | 铜管,φ28.6 | 1、材质：紫铜管 2、规格：φ6.4 | m | 58.000 |
| 17 | 030802005008 | 铜管,φ31.8 | 1、材质：紫铜管 2、规格：φ6.4 | m | 125.000 |
| 18 | 030802005009 | 铜管,φ38.1 | 1、材质：紫铜管 2、规格：φ6.4 | m | 193.000 |
| 19 | 030805005001 | 分歧器 | 1、材质：紫铜 2、规格：综合 3、其他：含橡塑保温 | 个 | 48.000 |
| 20 | 031001006001 | UPVC冷凝水管,DN20 | 1、连接形式：粘接 | m | 509.000 |
| 21 | 031001006002 | UPVC冷凝水管,DN25 | 1、连接形式：粘接 | m | 212.000 |
| 22 | 031001006003 | UPVC冷凝水管,DN32 | 1、连接形式：粘接 | m | 127.000 |
| 23 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1、材质：镀锌型钢 | kg | 500.000 |
| 24 | WB030817010001 | 管道系统吹扫 | 1、管内介质：空气 | m | 3287.000 |
| 25 | WB030817009001 | 管道压力试验 | 1、规格、型号：冷媒管 2、压力等级：中压 | m | 3287.000 |
| 26 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：详见设计说明 3、管道外径：50以下 | m3 | 6.900 |
| 27 | ZB030101001001 | 冷媒 | 1、种类：410 | kg | 280.000 |
| 28 | ZB030101001002 | 室内机遥控器 |  | 只 | 70.000 |
| 29 | 030406006001 | 低压交流异步电动机检查接线及调试 |  | 项 | 1.000 |
| 30 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1.000 |
| 31 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000 |

- 第六章  图  纸

1、多联机空调、通风图纸

- 第七章  技术标准和要求

参照现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求及工程所在地相关要求。

一：询比范围

驿达公司丰乐服务区多联中央空调系统、空调风管系统、公厕抽排烟等内容供应安装并报价。

二：空调技术规格技术指标如下：

2.1多联式空调机组技术要求

考虑到本项目后续运行节能性，空调中所有的压缩机必须为变频压缩机，不允许出现定频压缩机。

需采用室外机启动电流小的机型，启动电流越小系统越稳定。

室外机组风扇为变频，并且需要提供变频级数。

室内机的风机采用效率高的风机，电机能效不低于二级，耗电量是节能性重要指标，需要提供本项目所有室内机耗电量之和。

采用R410A环保型冷媒。

室外机具有故障记忆检测功能。

室内机全部内置冷凝水排水泵，排水高度大于550m

冷媒配管最大连接长度≥150米以上，垂直高差不小于50米（室外机在上部时）。

国家权威检测中心颁发的检测报告证书（IPLV值、节能认证），投标产品的IPLV值不低于图纸上的要求值。

室外机制冷量、制热量电功率正偏离不超过5%，且承诺因偏离增加的费用免费（如线径增大等增加的费用）。

室外机采用智能除霜技术。

停电自动再启动功能。

设备支吊架等包括在报价中，冷凝水管接到指定地点。

设备安装及管线敷设必须满足装修要求，若因装修原因或改变分割，必须无条件免费配合重新配置室内机。

2.2分体式冷热泵屋顶空调机组技术要求

2.2.1机组压缩冷凝段要求

1. 机组的主要配件要求采用国内外知名品牌压缩机,要求采用吸气冷却方式,投标时提供品牌配置表。

2.机组为风冷直接膨胀式蒸发制冷，机组的制冷系统需要采用并联制冷系统，职能控制，提高机组部分负荷系数。

3．机组采用框架结构、多模块技术，充分利用空间，性价比更高。机组采用均匀干式蒸发器技术U型管结构、专用分配器，利于分液和回油。

4. 机组压缩机与机组底座间需安装了双重专用减振器，冷凝风机的电机和扇叶经过特殊设计，以严格控制电磁声、扇叶振动声和气流声。

5.压缩机冷凝部分冷凝器需增加钢丝护网，保护换热器安全。

6.机组要求采用PLC微电脑全自动控制，并全中文显示，具备RS-485和RS-232物理接口，以实现多台主机联网群控，要求可与多种通讯协议公开的智能设备进行联网通讯，具有远程通讯功能。

7. 生产企业在翅片式换热器生产过程中需要严格按照TQM体系、RoQS指令要求运行，生产企业需通过UL认证。采用高效铜管换热管穿亲水箔铝翅片，经机械胀管而成，并通过超声波清洗装置清洗与N2保护焊。

8.机组要求具备保护功能有：压缩机相序保护、压缩机过载/过热保护、系统高/低压力保护、电器元件防触电保护、冷凝风机过载/过热保护等多项保护功能。

9.机组要求在在恶劣环境下工作时，控制系统能够自动调整机组的运行状态，确保压缩机的安全稳定运行。同时机组需要具有低温制冷功能：能根据环境温度决定冷凝风机的开启数量，保证在较低的环境温度下制冷运行稳定可靠。

10. 机组需要各种防雨措施，对于带新风口的机组需要带弯头罩、防雨罩、防雨电控箱，防止雨水进入设备里面。

2.2.2机组空气处理段箱体及面板要求

1.设备生产厂家应具有箱体发明专利证书，并提供近3年省部级鉴定相关证书。

2.空调箱体采用采用全断冷桥铝塑复合型材，三道无胶密封设计，由面板直接拼装而成，面板采用段冷桥阴阳槽扣合结构，具有更好的机械强度和更低的漏风率。保证机器的强度及密封性等。

3．空调箱体采用无冷桥隔热桥面板结构，面板内、外钢板不得直接接触，搭接处应有断冷桥介质隔开；机组面板必须采用螺钉或螺栓紧固，螺钉或螺栓所有面板固定螺栓内藏，表面平整美观。。

4．箱体面板采用模块化设计，为方便现场拼装与拆卸，每块面板均可单独拆卸。

5.空调箱体面板与框架之间采用连续无缝弹性密封材料密封，密封材料不得有接头。

6.箱体面板采用内、外钢板中间充注非燃性发泡材料，密度不得小于48kg/m3，面板绝热材料的导热系数不得高于0.0199 w·k-1·m-1（提供第三方机构测试报告）。

7机组箱体应具有足够的强度，保证在运输、安装、启动、运行、停止后，不出现凹凸变形。按照欧洲标准EN1886-2007规定方法测试，当机组内静压保持正压1000Pa时，箱体变形率不得大于0.85mm/m，当机组内静压保持正压2500Pa时，箱体变形率不得大于1.1mm/m（须提供国家空调设备质量监督检验中心或国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检验报告）。

8.机组箱体横向断面风速应均匀，按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，机组断面风速均匀度不得低于90%（须提供国家空调设备质量监督检验中心或国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检验报告）。

9.箱体应具有良好的气密性，按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，当机组内静压保持正压1000Pa时，机组的漏风率不得大于0.2%。按照欧洲标准EN1886-2007规定方法测试，漏风率应达到L1级。（须提供国家空调设备质量监督检验中心或国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检验报告）。

10.为了方便维护和保养并尽量降低漏风损耗，机组检修门结构与材质均需与箱体面板一致，不得在面板上开孔安装检修门，不得使用塑钢门，检修门需要内外均有把手，内外均可开关。

2.2.3蒸发段要求

1.蒸发器盘管具备专业的盘管选型软件，确保生产的表冷器在温湿度控制精度方面满足使用要求。

2.蒸发器应具有换热性能系数高、空气阻力低、防腐等性能，应采用紫铜管串亲水膜铝翅片经机械胀紧的结构形式，保持其良好的传热效果。

3蒸发器需要经过多维振动台高频测试，焊点不得泄漏。

2.2.4风机段要求

1.应采用知名品牌双进风离心风机，风机需通过AMCA认证。风机蜗壳及叶轮应采用宝钢生产的无油钝化环保材料。风机应具有优越的空气动力特性、运行点准确、高效区域宽广、震动小、噪音低、寿命长等特点。风机轴承设计使用寿命不得低于50000小时。

2.电机应采用知名品牌三相异步变频电机，并配置知名品牌变频控制器，电机要求具备过热保护功能。皮带轮采用锥套式，更换方便，使用可靠。通过皮带传动风轮，传动皮带为知名品牌。

3.风机和电机整体安装在带有多维减震器的同一钢制风机架上，振动小、运行噪声低，质量可靠并可方便地调节皮带的松紧。

4.为消除风机组件对机组造成的振动影响，在底座和风机架之间应设置减振装置进行隔振，有效地减少机组的振动。

5.电机绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP55。

6.风机段与风机出口后面的功能段之间需设置均流段。

7.风机出风口与箱体采用柔性软接头连接，风机段设有检修门。

8.风机轴承采用NSK或PEER或SKF或ASAHI品牌。

2.2.5过滤段要求

1．采用AAF、康菲尔等按国际标准生产的各类过滤器（初效），具有过滤效率高，风阻力小、性能稳定、通用性强、可重复使用等特点。

2.过滤器两侧应安装美国DWYER指针微压差计，供过滤器清洗、更换参考。压差计量程应与各级过滤器阻力相匹配，以保证最佳精度显示。

3.采用合理结构，充分保证过滤器与过滤器框架、过滤器框架与机组内框的密封性，避免未经过滤的空气流过，确保过滤效率。按照EN1886标准测试，过滤器在400帕压力下总泄漏率不得高于0.15%，须提供国家空调设备质量监督检验中心或国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检验报告。

4.过滤器与框架安装应采用弹簧卡扣固定，方便拆卸。过滤器安装框架采用镀锌钢或不锈钢材质。

5.通过过滤器的迎风面风速应不超过过滤器制造厂商建议的风速。

三、  其它要求

竞标人应在响应文件中提供下列技术参数：

5.1   空调机的型号、制冷量、制热量、数量、室内机及室外机制造商全称、制造地点、整机制造商全称及制造地点。

5.2   空调室内机及室外机的配套电机的型号、额定功率、额定电流、机组满载电流、要求的电压、频率、制造商全称、制造地点。

5.3   电子膨胀阀的型号、主要性能、制造商、制造地点。

5.4   随主机提供备品、配件的明细清单及每项单价。

5.5   机组运行时的最大噪音.

5.6   室内机安装后，占据空间的高度尺寸。

5.7   提供变冷媒流量空调系统投标所选用室外机因冷媒管的加长，而引起制冷/制热容量衰减的比例（室外气温在0 0C,-5 0C,-10 0C,-15 0CWB的情况下，以8HP为例）。

5.8  设备制造和安装应符合下列标准或规范并据此验收：

  - ARI-550

  - 机械制冷ANSIB9.1A

  - 国家防火协会标准90A

  - 电器应符合国际电工IEC规范

  - 《采暖通风与空气调节规范》GBJ19-87

  - 《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2016

  - 除上述之外，符合一切与之相关的国家相关规范要求。

5.9   培训：

培训是指涉及设备基本原理、安装、调试、操作使用（包括编程）和保养维修等有关内容，关于受训者的人数和培训时间、地点、方式由竞标人提出培训计划和费用的来源，并保证免费为用户培训出1~2名保障正常维护及操作熟练的技术工人。

备注：询比文件在技术要求中指出的工艺、材料、规格及参照的品牌仅作为说明并没有限制性，竞标人可以在竞标中选用替代标准，但这些替代标准要相当于或优于技术规格中要求的标准，并应在偏离表中加以说明

第八章  响应文件格式

第一个信封

正本或副本

丰乐服务区中央空调安装工程项目

商务文件和技术文件

（第一个信封）

竞标人：                                  (盖单位章)

年        月         日

格式一  竞标函

致：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

1、根据贵公司发布的询比公告和询比编号为       的询比文件，我们决定参加你们组织的“                 ”项目的询比活动。

2、我方愿意按照询比文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，自接到甲方交货通知之日起          个日历天内安装调试完毕，质量保证期为经相关部门验收合格并交付采购人之日起      年，质量达到        。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，按询比文件要求提交履约保证金，保证于合同签字生效后，按规定的工期完成项目的交货安装并交付采购人验收。

4、竞标有效期为自竞标截止之日起   日历天；竞标保证金金额为  （大写） 万元人民币。我方承诺完全响应询比文件及补充、澄清、修改文件中的全部内容。

5、我方为本项目提交的响应文件有：正本一份、副本四份，电子版响应文件一份。

6、我方愿意提供采购人可能另外要求的、与竞标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解你们不一定将合同授予最低报价的竞标人。

竞标人名称：        （公    章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日     期：

通讯地址：

邮政编码：                  电   话：

注：本“竞标函（第一信封专用）”中，不得出现竞标报价的数值。

格式二  法定代表人身份证明及授权委托书

（一） 法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：  （法定代表人签字）  性别：      年龄：        职务：

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                 （盖单位章）

年      月    日

（二） 法人代表授权书

安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司：

（竞标人全称）法人代表授权           （竞标人代表姓名）为竞标人代表，参加贵单位组织的            （项目名称）项目（询比编号            ）询比活动，全权代表我方处理询比活动的一切事宜。

竞标人名称（公章）：

法定代表人：                         （签字或盖章）

委托代理人姓名：                     （签字或盖章）

职          务：

电          话：

电  子  信  箱：

日          期：     年  月   日

格式三  资格审查资料

- 竞标人基本情况表

| 竞标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 要求竞标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 竞标人关联企业情况（包括但不限于与竞标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 竞标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 竞标人须知要求竞标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：本表后须附营业执照、采购人要求竞标人需具有的各类资质证书

（二） 拟委任本项目的主要管理人员和技术人员资历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本工程中 担任职务 |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____年～_____年 |  |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  |  | 担任何职 |  | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目状况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本表后应附相关人员的身份证、社会保障卡（或医保卡或养老保险或当地社保局出具的社保证明；时间竞标截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件（竞标人盖章）。

2、身份证如为第二代身份证的应附前后两面的复印件（竞标人盖章）。

3、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：每张表格只填写一个项目，并标明序号。

1、竞标人近三年（2016年1月1日至今）内至少具备1个单项合同金额在150万元及以上的多联机中央空调供货及安装业绩(业绩均须提供合同和工程验收报告为准)。

2、如近年来，竞标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

- （四）竞标保证金

若采用转账或电汇，竞标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，银行保函原件装订在响应文件的正本之中，格式如下。

（采购人名称）：

鉴于          （竞标人名称）（以下称“竞标人”）于     年     月      日参加   （项目名称）采购的竞标，          （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若竞标人在竞标有效期内撤销响应文件，中标后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按照响应文件要求提交履约保证金，或者发生响应文件明确规定可以不予退还竞标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）          。

本保函在竞标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在竞标有效期内送达我方。

担保人名称：                               （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：          （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年          月          日

- 注：允许竞标人实际开具的竞标保证金格式与本页提供的格式有所不同，但不得更改本页提供的竞标保证金格式中的实质性内容。

格式四  产品技术说明及配置清单

1、控制系统描述；

2、冷媒品种及冷媒配管安装所能达到的极限高度和长度；

3、外形及安装尺寸；

4、机组运行最大噪音（提供证明材料）；

5、货物说明一览表；

6、主机及标准配置清单；

7、随机备件清单；

8、随机工具清单；

9、易损件清单及价格；

10、主要外购配套件清单

格式五、商务和技术偏差表

| 序号 | 询比文件 章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

竞标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，竞标人响应询比文件的全部要求

格式六 本地化服务情况一览表

项目名称：                                                      询比编号：

| 竞标人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务 形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地具有固定的合作伙伴 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件复印件（盖章）。 |  |  |  |  |

竞标人名称：                    （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：       （签字或盖章）

日      期：年    月   日

格式七  安装施工组织方案及保证质量、安全、工期的措施

（格式自定）

格式八  质保期、保修期内容及交货安装期承诺

（格式自定）

格式九  制造商出具的授权书

制造商授权书

致：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

兹授权     (竞标人名称)     作为我公司的代理商，唯一采用（具体型号）（竞标产品名称）参加                 项目竞标。若该单位中标，我公司将保证按询比文件规定的质量要求和供货时间提供产品。

制造商名称：      (盖章)                     法定代表人：      (签字)

姓名：

电话：

日期：

- 格式十、多联机中央空调制冷设备及系统节能工程应用评价证书

- （证书扫描件）

- 格式十一、信誉证明资料

1.竞标人未被人民法院列入失信被执行人（以“信用中国”官网http://www.creditchina.gov.cn查询为准）。

2.没有在国家企业信用信息公示系（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。

3.承诺函（格式附后）

承  诺  函

致：                （采购人）

我单位参与           （项目名称）的投标，现在此承诺：至竞标截止时间为止，近三年内           （竞标人全称）、法定代表人        （姓名）及拟委任本项目的项目负责人         （姓名）（如有）不存在任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，且我单位在贵单位无放弃中标或放弃履约等不良行为。

特此承诺。

竞标人： （加盖公章）

年   月   日

格式十二  、竞标货物一览表

（一）货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 技术参数性能指标 | 品牌/商标 | 制造商及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人名称：                    （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：       （签字或盖章）

日      期：年    月   日

（二）随机备品备件及专用工具清单表等

2.1 随机备品备件清单

| 序号 | 备品备件名称 | 型号规格 | 数量 | 原产地及制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

格式十三 获奖证书

（证书扫描件）

格式十四  其他内容及资料

（询比文件中涉及到的其他内容和资料，包括技术规格及要求、评标办法中涉及的其他内容及资料。）（格式自定）

注：响应文件所附的证明或证件材料的相关复印件，均需加盖竞标人公章，否则视为自动放弃参加评标资格。

第二个信封

正本或副本

丰乐服务区中央空调安装工程项目

报价文件

（第二个信封）

竞标人：                                  (盖单位章)

年        月         日

格式一 竞标函

致：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

1、根据贵公司发布的询比公告和询比编号为       的询比文件，我们决定参加你们组织的“                 ”项目的询比活动。

2、我方愿意按照询比文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，竞标总报价为人民币（大写）              元（小写             元），自接到甲方交货通知之日起          个日历天内安装调试完毕，质量保证期为经相关部门验收合格并交付采购人之日起      年，质量达到        。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，按询比文件要求提交履约保证金，保证于合同签字生效后，按规定的工期完成项目的交货安装并交付采购人验收。

4、竞标有效期为自竞标截止之日起   日历天；竞标保证金金额为  （大写） 万元人民币。我方承诺完全响应询比文件及补充、澄清、修改文件中的全部内容。

5、我方为本项目提交的响应文件有：正本一份、副本三份，电子版响应文件一份。

6、我方愿意提供采购人可能另外要求的、与竞标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解你们不一定将合同授予最低报价的竞标人。

竞标人名称：        （公    章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日     期：

格式二 价格清单

单位：元

1、竞标人应根据自身实际生产和供货能力填写工程量清单报价表中各子目的综合单价。

2、竞标人在工程量清单报价表中填写的综合单价应为竞标人按照询比文件要求完成该项目全部服务内容的费用，包括：报价包含了竞标人的人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、风险等所有费用，在合同履行期间不得以任何理由提出综合单价变更的请求。

3、工程量清单报价表中综合单价在合同履行期间不调整。

4．工程量清单报价表中的各项费用均以人民币(元)结算。

| 项目 | 名 称 | 数量 | 单价 | 合计报价（含税）元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多联机中央空调及分体式冷热泵屋顶空调机 | 设备部分 |  |  |  |  |
|  | 安装部分 |  |  |  |  |
| 竞标总报价 |  |  |  |  |  |

竞标单位名称：                     （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：      （签字）

年      月        日

（格式三）分部分项报价清单

第五章 工程量清单

| 全费用单价报价(清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 |  | 综合合价 |
| 1 |  | 卫生间排风系统 |  |  | 1.000 |  |  |  |
| 2 | WB030701004001 | 通风机安装 | 1、名称：方型壁式轴流风机 2、型号：NO.2.5D 3、规格：全压216Pa,功率0.37kW 4、风量：2000m3/h 5、安装形式：壁挂式 | 台 | 28.000 |  |  |  |
| 3 | WB030701004002 | 通风机安装 | 1、名称：圆形离心式管道风机 2、型号：DJT15-45 3、规格：全压340Pa,功率89W 4、风量：450m3/h 5、安装形式：吊装 | 台 | 40.000 |  |  |  |
| 4 | WB030701004003 | 通风机安装 | 1、名称：吸顶式通风器 2、规格：全压250Pa,功率40W 3、风量：500m3/h 4、安装形式：吸顶 | 台 | 12.000 |  |  |  |
| 5 | WB030701004004 | 通风机安装 | 1、名称：吸顶式通风器 2、规格：140W 3、风量：900m3/h,风压290Pa 4、安装形式：吸顶 | 台 | 2.000 |  |  |  |
| 6 | WB030701004005 | 通风机安装 | 1、名称：吸顶式通风器 2、规格：功率21W 3、风量：120m3/h,风压100Pa 4、安装形式：吸顶 | 台 | 2.000 |  |  |  |
| 7 | WB030701005001 | 设备支架制作安装 | 1、名称：风机吊装支吊架（含减振装置） 2、规格：减振装置由风机自带 3、材质：热镀锌 | 台 | 40.000 |  |  |  |
| 8 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、材质、厚度：镀锌钢板,厚0.5 2、规格、形状：圆形,直径320mm以内 3、管件、法兰等附件等设计要求：详见图纸 4、接口形式：咬口 5、其他：风管法兰、支吊架除锈防腐 | m2 | 16.140 |  |  |  |
| 9 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、材质、厚度：镀锌钢板,厚0.5 2、规格、形状：矩形,长边长320mm以内 3、管件、法兰等附件等设计要求：详见图纸 4、接口形式：咬口 5、其他：风管法兰、支吊架除锈防腐 | m2 | 491.290 |  |  |  |
| 10 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1、材质、厚度：镀锌钢板,厚0.6mm 2、规格、形状：矩形,长边长450m以内 3、管件、法兰等附件等设计要求：详见图纸 4、接口形式：咬口 5、其他：风管法兰、支吊架除锈防腐 | m2 | 21.980 |  |  |  |
| 11 | WB030702001001 | 软管接口 | 1、材质：防火帆布 | m2 | 9.420 |  |  |  |
| 12 | 030703001001 | 碳钢阀门安装 | 1、型号：70度防火阀 2、规格：400*200 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 13 | 030703001002 | 碳钢阀门安装 | 1、型号：70度防火阀 2、规格：320*200 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 14 | 030703011001 | 铝合金风口 | 1、型号：防雨百叶风口 2、规格：300*300 | 个 | 40.000 |  |  |  |
| 15 | 030703011002 | 铝合金风口 | 1、型号：防雨百叶风口 2、规格：320*200 | 个 | 4.000 |  |  |  |
| 16 | 030703011003 | 铝合金风口 | 1、型号：防雨百叶风口 2、规格：500*400 | 个 | 4.000 |  |  |  |
| 17 | 030703011004 | 铝合金风口 | 1、型号：防雨百叶风口 2、规格：500*400 | 个 | 8.000 |  |  |  |
| 18 | 030406006001 | 风机检查接线及调试 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 19 |  | 其他 |  |  | 1.000 |  |  |  |
| 20 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 21 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 1 |  | 分体冷热泵空调系统 |  |  | 1.000 |  |  |  |
| 2 | 030701003001 | 分体式冷热泵屋顶空调机 | 1、名称：分体式冷热泵屋顶空调机 2、参数要求：制冷量≧300 KW，制热量:≧306 KW，室外机电功率: 107.6/92 KW，电压:380V，室内机电功率: 22 KW 电压:380V机外余压:750 Pa 送风量≧32000m3/h ，新风量≧7200m3/h 3、质量：随品牌 4、安装形式：屋面砼基础 | 台 | 2.000 |  |  |  |
|  |  |  | 上安装（含型钢基础及减振垫，砼基础由总包施工） 5、其他：含室内机与室外机之间的连接铜管 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、材质、厚度：镀锌钢板,厚0.5 2、规格、形状：圆形,直径320mm以内 3、管件、法兰等附件等设计要求：详见图纸 4、接口形式：咬口 5、其他：风管法兰、支吊架除锈防腐 | m2 | 42.000 |  |  |  |
| 4 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、材质、厚度：镀锌钢板,厚1.0mm 2、规格、形状：矩形,长边长2000mm以内 3、管件、法兰等附件等设计要求：详见图纸 4、接口形式：咬口 5、其他：风管法兰、支吊架除锈防腐 | m2 | 592.000 |  |  |  |
| 5 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1、材质、厚度：镀锌钢板,厚1.2mm 2、规格、形状：矩形,长边长2000mm以外 3、管件、法兰等附件等设计要求：详见图纸 4、接口形式：咬口 5、其他：风管法兰、支吊架除锈防腐 | m2 | 306.000 |  |  |  |
| 6 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑 2、绝热厚度：30mm 3、软木品种：满足图纸及施工验收规范要求 | m2 | 940.000 |  |  |  |
| 7 | WB030702001001 | 软管接口 | 1、材质：保温软接 | m2 | 10.000 |  |  |  |
| 8 | 030703001001 | 碳钢阀门安装 | 1、型号：70度防火阀 2、规格：2500*400 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 9 | 030703001002 | 碳钢阀门安装 | 1、型号：70度防火阀 2、规格：2300*320 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 10 | 030703001003 | 碳钢阀门安装 | 1、型号：70度防火阀 2、规格：2000*800 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 11 | 030703001004 | 碳钢阀门安装 | 1、型号：70度防火阀 2、规格：1800*1000 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 12 | 030703001005 | 碳钢阀门安装 | 1、型号：电动对开多叶调节阀 2、规格：2000*800 | 个 | 4.000 |  |  |  |
| 13 | 030703001006 | 碳钢阀门安装 | 1、型号：电动对开多叶调节阀 2、规格：1800*1000 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 14 | 030703001007 | 碳钢阀门安装 | 1、型号：电动蝶阀 2、规格：Φ300 | 个 | 32.000 |  |  |  |
| 15 | 030703011001 | 铝合金风口 | 1、型号：单层百叶风口 2、规格：1200*1200 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 16 | 030703011002 | 铝合金风口 | 1、型号：单层百叶风口 2、规格：1000*1000 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 17 | 030703011003 | 电动球形喷口 | 1、名称：电动球形喷口 2、型号：风量：2106m³/h 3、规格：Φ300 | 个 | 32.000 |  |  |  |
| 18 | 030703020001 | 消声器安装 | 1、型号：ZP100 2、规格：2500*400,L=2.0m | 节 | 2.000 |  |  |  |
| 19 | 030703020002 | 消声弯头安装 | 1、规格：2300*320 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 20 | 030406006001 | 低压交流异步电动机检查接线及调试 | 1、容量（kw)：室外机107.6/92 KW,室内机22KW 2、电压等级（Kv)：380V | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 21 |  | 其他 |  |  | 1.000 |  |  |  |
| 22 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 23 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称及型号：自行勘察现场综合考虑，结算时不再调整 | 台·次 | 1.000 |  |  |  |
| 24 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 多联机空调系统 |  |  |  |
| 1 | 030701003001 | 多联室内机 | 1、名称：多联室内机 2、参数要求：制冷量≧3.5KW，制热量≧4.5KW功率1.58KW电压220V标准风量≧750m3/h 噪音值≦30dB(A) 3、质量：随品牌 4、安装形式：吊装 | 台 | 4.000 |
| 2 | 030701003002 | 多联室内机 | 1、名称：多联室内机 2、参数要求：制冷量≧8.0KW,制热量≧9.0KW,功率2.2KW,电压220V,标准风量≧1180m3/h, 噪音值≦38dB(A) 3、质量：随品牌 4、安装形式：吊装 | 台 | 4.000 |
| 3 | 030701003003 | 多联室内机 | 1、名称：多联室内机 2、参数要求：制冷量≧12.5KW,制热量≧16.7KW,功率3.5KW,电压380V,标准风量≧1780m3/h,噪音值≦41dB(A) 3、质量：随品牌 4、安装形式：吊装 | 台 | 10.000 |
| 4 | 030701003004 | 多联室内机 | 1、名称：多联室内机 2、参数要求：制冷量≧14.0KW,制热量≧18.7KW,功率5.1KW,电压380V,标准风量≧1780m3/h,噪音值≦41dB(A) 3、质量：随品牌 4、安装形式：吊装 | 台 | 20.000 |
| 5 | 030701003005 | 一拖二室内机 | 1、名称：一拖二室内机 2、参数要求：制冷量≧12.5KW,制热量≧16.5KW,功率2.89KW,电压380V,标准风量≧1780m3/h,噪音值≦41dB(A) 3、质量：随品牌 4、安装形式：吊装 | 台 | 32.000 |
| 6 | 030701003006 | 一拖二室外机 | 1、名称：一拖二室外机 2、参数要求：制冷量≧25.0KW,制热量≧28.0KW,功率8.2KW,电压380V,噪音值≦60dB(A) 3、质量：随品牌 4、安装形式：屋面砼基础上安装（含型钢基础及减振垫，砼基础由总包施工） | 台 | 16.000 |
| 7 | 030701003007 | 多联室外机 | 1、名称：多联室外机 2、参数要求：制冷量≧73.0KW,制热量≧81.5KW,功率19.2KW,电压380V,噪音值≦63dB(A) 3、质量：随品牌 4、安装形式：屋面砼基础上安装（含型钢基础及减振垫，砼基础由总包施工） | 台 | 4.000 |
| 8 | 030701003008 | 多联室外机 | 1、名称：多联室外机 2、参数要求：制冷量≧90.0KW,制热量≧100.0KW,功率25KW,电压380V噪音值≦65dB(A) 3、质量：随品牌 4、安装形式：屋面砼基础上安装（含型钢基础及减振垫，砼基础由总包施工） | 台 | 2.000 |
| 9 | WB030701005001 | 室内机支吊架制作安装 | 1、名称：室内机支吊架 2、材质：镀锌型钢 3、其他：含减振装置 | 台 | 70.000 |
| 10 | 030802005001 | 铜管,φ6.4 | 1、材质：紫铜管 2、规格：φ6.4 | m | 87.000 |
| 11 | 030802005002 | 铜管,φ9.5 | 1、材质：紫铜管 2、规格：φ6.4 | m | 1202.000 |
| 12 | 030802005003 | 铜管,φ12.7 | 1、材质：紫铜管 2、规格：φ6.4 | m | 101.000 |
| 13 | 030802005004 | 铜管,φ15.9 | 1、材质：紫铜管 2、规格：φ6.4 | m | 583.000 |
| 14 | 030802005005 | 铜管,φ19.1 | 1、材质：紫铜管 2、规格：φ6.4 | m | 305.000 |
| 15 | 030802005006 | 铜管,φ22.2 | 1、材质：紫铜管 2、规格：φ6.4 | m | 638.000 |
| 16 | 030802005007 | 铜管,φ28.6 | 1、材质：紫铜管 2、规格：φ6.4 | m | 58.000 |
| 17 | 030802005008 | 铜管,φ31.8 | 1、材质：紫铜管 2、规格：φ6.4 | m | 125.000 |
| 18 | 030802005009 | 铜管,φ38.1 | 1、材质：紫铜管 2、规格：φ6.4 | m | 193.000 |
| 19 | 030805005001 | 分歧器 | 1、材质：紫铜 2、规格：综合 3、其他：含橡塑保温 | 个 | 48.000 |
| 20 | 031001006001 | UPVC冷凝水管,DN20 | 1、连接形式：粘接 | m | 509.000 |
| 21 | 031001006002 | UPVC冷凝水管,DN25 | 1、连接形式：粘接 | m | 212.000 |
| 22 | 031001006003 | UPVC冷凝水管,DN32 | 1、连接形式：粘接 | m | 127.000 |
| 23 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1、材质：镀锌型钢 | kg | 500.000 |
| 24 | WB030817010001 | 管道系统吹扫 | 1、管内介质：空气 | m | 3287.000 |
| 25 | WB030817009001 | 管道压力试验 | 1、规格、型号：冷媒管 2、压力等级：中压 | m | 3287.000 |
| 26 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑管壳 2、绝热厚度：详见设计说明 3、管道外径：50以下 | m3 | 6.900 |
| 27 | ZB030101001001 | 冷媒 | 1、种类：410 | kg | 280.000 |
| 28 | ZB030101001002 | 室内机遥控器 |  | 只 | 70.000 |
| 29 | 030406006001 | 低压交流异步电动机检查接线及调试 |  | 项 | 1.000 |
| 30 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1.000 |
| 31 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |

备注：报价清单格式需按照全费用综合单价体现（其软件版电子版装入U盘共同密封）。

格式四 主要设备报价表

| 序号 | 主要设备 名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 品牌/商标 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  |  |  |  |  |  |  |